## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "ЖКС № 4 Красное село"
_______________Матвиенко А.Г
"_____"______________20_____
Адресная программа по ремонту фасадов жилых домов на 2018 г.
№ п/п | Адрес | Объем работ (м2) | Срок выполнения работ
1 | ул. Нарвская д. 4 корп. 1 (цоколь) | 143 | 2-й квартал
| ул. Заречная, д. 10 - цоколь | 28 | 3-й квартал
| ул. Заречная, д. 12 | 8 | 3-й квартал
| ул. Заречная, д. 14 - 1,2 пар. | 2 | 3-й квартал
2 | ул. Заречная, д. 16 | 9 | 3-й квартал
3 | ул. Коммунаров, д. 122 корп. 1 - торец | 25 | 3-й квартал
4 | ул. Нарвская д. 10 (цоколь) | 37 | 3-й квартал
5 | ул.Октябрьская, д. 11 (цоколь) | 5 | 3-й квартал
6 | Красносельское ш., д. 44 корп. 3 - цоколь | 80 | 2-й квартал
7 | ул. Коммунаров, д. 118 корп. 2 - цоколь | 8 | 2-й квартал
8 | Кингиссепское ш., д. 10 корп. 1 (цоколь) | 149 | 3-й квартал
9 | Кингиссепское ш., д. 10 корп. 3 (цоколь) | 37 | 3-й квартал
| ул. П.Пасечника, д. 4 | 110 | 2-й квартал
10 | ул. П.Пасечника, д. 5 корп. 1 | 18 | 2-й квартал
11 | ул. П.Пасечника, д. 5 корп. 2 | 8 | 2-й квартал
12 | ул. П.Пасечника, д. 7 | 270 | 3-й квартал
| ул. П.Пасечника, д. 9 | 70 | 2-й квартал
13 | ул. П.Пасечника, д. 11 корп. 1 | 8 | 2-й квартал
| Итого: | 1014
Главный инженер ____________________________ Плюйко А.М.
Зам. начальника ПТО _____________________________ Клюйко О.М.

## Лист2
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "ЖКС № 4 Красное село"
_______________Матвиенко А.Г
"_____"______________20_____
План текущего ремонта фасадов многоквартирных домов ООО "Жилкомсервис № 4 Красное село" на 2016 год.
№ п/п | Адрес МКД | ед. изм. | Плановые показатели
1 | ул. Политрука Пасечника, д. 11 корп. 1 | т.кв.м | 0.01
|  | т.руб. | 2.36
2 | ул. Политрука Пасечника, д. 2 | т.кв.м | 0.04
|  | т.руб. | 9.22
3 | ул. Политрука Пасечника, д. 6 | т.кв.м | 0.016
|  | т.руб. | 3.78
4 | Красносельское ш., д. 46 корп. 3 | т.кв.м | 0.14
|  | т.руб. | 33.1
5 | ул. Октябрьская, д. 15 | т.кв.м | 0.16
|  | т.руб. | 37.83
6 | ул. Октябрьская, д. 17 | т.кв.м | 0.21
|  | т.руб. | 49.66
7 | Гатчинское ш., д. 7 корп. 2 | т.кв.м | 0.25
|  | т.руб. | 59.2
8 | Кингисеппское ш., д. 6 | т.кв.м | 0.35
|  | т.руб. | 82.76
ИТОГО: |  | к-во домов | 8
|  | т.кв.м | 1.18
|  | т.руб. | 277.91
Главный инженер ____________________________ Плюйко А.М.
Начальник ПТО _____________________________ Въюжанин П.А.