## л.кл.
Выполнение адресной программы по косметическому ремонту лестничных клеток за 9 месяцев 2015 года
№ п/п | Адреса | Кол-во этажей | Всего л/кл. | План на 2015 год
|  |  |  | убор.площ. л/кл., м2 | № парадной | Кол-во л/клеток, шт
1 | Красносельское ш.д.42 | 5 | 7 | 52 | 7 | 1 | выполнено
2 | Красносельское ш.д.46 | 5 | 6 | 75.5 | 4 | 1 | выполнено
3 | Красносельское ш.д.46/2 | 5 | 5 | 89.3 | 1 | 1 | выполнено
4 | ул Коммунаров д.114 | 10 | 7 | 259.1 | 4 | 1 | выполнено
5 | ул Коммунаров д.122 | 10 | 3 | 426.4 | 1 | 1 | выполнено
6 | ул Коммунаров д.124 | 10 | 7 |  | 4 | 1 | выполнено
| итого участок № 1 |  |  |  |  | 6
7 | Красногородская ул. 19 к. 1 | 9 | 4 |  | 4 | 1 | выполнено
8 | Нарвская улица, 6 | 5 | 7 |  | 6 | 1 | выполнено
9 | Гатчинское шоссе, 9 к. 1 | 9 | 4 |  | 4 | 1 | выполнено
10 | Гатчинское шоссе, 13 к. 3 | 5 | 6 |  | 5 | 1 | выполнено
| итого участок № 2 |  |  |  |  | 4
11 | Гатчинское ш., д.4 к.1 | 8 | 6 |  | 1 | 1 | выполнено
12 | Гатчинское ш., д.4 к.2 | 8 | 4 |  | 3 | 1 | выполнено
13 | Гатчинское ш., д.4 к.3 | 8 | 7 |  | 2.7 | 2 | выполнено
14 | Гатчинское ш., д.8 к.2 | 8 | 4 |  | 1 | 1 | выполнено
15 | Гатчинское ш., д.8 к.4 | 5 | 2 |  | 2 | 1 | выполнено
16 | Гатчинское ш., д.8 к.5 | 8 | 2 |  | 1 | 1 | выполнено
17 | Гатчинское ш., д.12 к.2 | 8 | 4 |  | 4 | 1 | выполнено
18 | Гатчинское ш., д.6 к.2 | 5 | 5 |  | 2 | 1 | выполнено
19 | ул. Красногородская, д.9 к.1 | 8 | 4 |  | 4 | 1 | выполнено
20 | ул. Красногородская, д.11 к.1 | 8 | 4 |  | 4 | 1 | выполнено
21 | ул. Театральная, д.3 | 8 | 6 |  | 4 | 1 | выполнено
22 | ул. Театральная, д.5 | 8 | 2 |  | 1 | 1 | выполнено
23 | ул. Театральная, д.7 | 8 | 7 |  | 2.7 | 2 | выполнено
| итого участок № 3 |  |  |  |  | 15
| ИТОГО: |  |  |  |  | 25