## кровля с допол.адресами
Адресная программа
по ремонту кровель на 2011г.
(протечки)
№ п/п | Адрес | Адрес.прогр. по ремонту кровль | [5 empty] | Нормализация температурно-влажностного режима | отметка о выполнении (м2) | Кровля на сайте
Отметка о выполнении
|  | № № квартир | Вид ра- бот | Объем работ | Объем финан сирования | Срок выпол нения работ (дата начала- дата окончания) |  | Утепление (засыпка) чердачно го помещения куб.м |  | № квартир | Объем работ | отметка о выполнении (м2)
тыс. руб.
6 квартал
1 | ул.Красногородская, д. 19к.1 | 72; 140 | замена участков покрытия кровли | 45 | 78.7685 | июль-август
2 | ул.Красногородская, д. 17к.2 | 4л/кл. | замена участков покрытия кровли | 25 | 43.7602 | июль-август
3 | ул.Красногородская, д. 15 | 208 | замена участков покрытия кровли | 45 | 78.7685 | июль-август
4 | ул.Нарвская, д. 12 | 45; 102 | замена участков покрытия кровли | 65 | 113.7767 | июль-август
5 | ул.Нарвская, д. 8к.1 | 57;72;74;102;104;117 | замена участков покрытия кровли | 235 | 411.3487 | май -июнь |  |  | 235 | 72
6 | Гатчинское ш., д. 9к.1 | 177;227 | замена участков покрытия кровли | 50 | 87.521 | июль-август
7 | Гатчинское ш., д. 11 | 45;90 | замена участков покрытия кровли | 45 | 78.7689 | июль-август
8 | ул.Октябрьская, д. 17 | 2л/кл. | замена участков покрытия кровли | 25 | 43.7605 | июль-август
9 | Гатчинское ш., д. 13к.3 | [8 empty] | 60.77 | 20 | 20
10 | Гатчинское ш., д. 6 | [8 empty] | 60 | 15 | 15
11 | ул.Нарвская, д. 4к.2 | [8 empty] | 17;18;40;98;138;139 | 30 | 30
12 | ул.Октябрьская, д. 11 | [8 empty] | 4 | 3
13 | ул.Красногородская, д. 19к.2 | [8 empty] | 39 | 15 | 15
П.Пасечника
14 | ул.П.Пасечника, д. 2 | 15 | постановка заплат | 6 | 7.0084 | май -июнь |  |  | 48.5
15 | ул.П.Пасечника, д. 4 | 15 | постановка заплат | 7 | 8.1764 | июль-август
16 | ул.П.Пасечника, д. 9 | 8;23 | постановка заплат | 12 | 14.0167 | июль-август
17 | ул.П.Пасечника, д. 6 | 15;23;32 | постановка заплат | 14 | 16.3528 | май -июнь |  |  | 60
18 | ул.П.Пасечника, д. 8 | 8 | постановка заплат | 6 | 7.0084 | июль-август
19 | ул.П.Пасечника, д. 7 | 16 | постановка заплат | 6 | 7.0084 | май -июнь |  |  | 38.7
20 | ул.П.Пасечника, д. 11к.1 | 15 | постановка заплат | 7 | 8.1764 | май -июнь |  |  | 47.8
21 | ул.П.Пасечника, д. 10 | 8;15 | постановка заплат | 7 | 8.1764 | июль-август
|  |  |  | 600 | 1012.3968 | 0 | 0 | 0 | 430 | 235.77 | 83 | 80
Доплнительно выполнен ремонт кровли по адресам:
1 | Гатчинское ш., д. 13/3 | 80,57,4л/кл |  | 38.9
2 | Гатчинское ш., д. 13/2 | 77 |  | 28
3 | ул.Октябрьская, д. 17 | 15 |  | 6
4 | ул.Красногородская, д. 19/2 | 38 |  | 14
5 | ул.Красногородская, д. 17/2 | 70 |  | 10
6 | Кингисеппское ш., д. 10/2 | 39 |  | 9
7 | Гатчинское ш., д. 9/1 | 50 |  | 20
8 | ул.Октябрьская, д. 15 | 29 |  | 34
9 | ул.Нарвская, д. 12 | 30,43,74 |  | 41
|  |  |  | 200.9 |  |  |  |  | 430+80+200,9= |  | 710.9

## А.П.2012г.
Адресная программа
по текущему ремонту кровель и нормализации температурно-влажностного режима
чердачных помещений многоквартирных домов по ООО "ЖКС № 4 Красное село" на 2012г.
№п/п | Адрес | покрытие крыши (металлическое/мягкое) | Планируемый вид работ | планируемые сроки выполнения работ | Отметки о выполнении
[5 empty] | Какие виды работ выполнены (с привязкой к квартирам) | фактический срок выполнения работ
1 | ул.П.Пасечника, д. 10 | жесткое | 1.промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали мастикой над кв.15; 2. дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления | август - сентябрь
2 | ул.П.Пасечника, д. 2 | жесткое | 1.промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали мастикой над кв.15; | август - сентябрь
3 | Кингисеппское ш., д. 8 | мягкое | 1.ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами | август - сентябрь
4 | ул.Красногородская, д. 17/2 | мягкое | 1.ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами | август - сентябрь
5 | ул.П.Пасечника, д. 9 | жесткое | 1.дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления; | август - сентябрь
6 | ул.П.Пасечника, д. 11/1 | жесткое | 1.дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления; 2. ремонт и замена слуховых окон | август - сентябрь
7 | ул.П.Пасечника, д. 7 | жесткое | 1.дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления; 2. ремонт и замена слуховых окон | август - сентябрь
8 | ул.П.Пасечника, д. 4 | жесткое | 1.ремонт и замена слуховых окон | август - сентябрь
9 | ул.П.Пасечника, д. 8 | жесткое | 1.прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | август - сентябрь
10 | ул.П.Пасечника, д. 5/1 | жесткое | 1.прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | август - сентябрь
| Начальник ПТО |  | Лиховид О.И.