Итоги работы  по ООО «ЖКС № 4 Красное село»

за 9 месяцев 2011 года

Всего в управлении и на техническом обслуживании ООО «ЖКС № 4 Красное село» находятся 115 жилых зданий в т.ч.:

- 97 зданий ОСЖ с центральным отоплением,

-  21 ветхое здание:

18 с печным отоплением, 3 с центральным отоплением.

По годам постройки жилые дома, находящиеся в управлении и на техническом обслуживании ООО «ЖКС № 4 Красное село» распределяются следующим образом:

- дома дореволюционной постройки – 8,7% (10 зданий)

- дома построенные с 1930 – 1956г.г. – 16,5% (19 зданий)

- дома построенные с 1957 – 1970г.г. – 20,7% (24 здания)

- дома построенные с 1971 – 1980г.г. – 18,3% (21 здание)

- дома построенные с 1981 – 2010г.г. – 35,7% (41 здание)

По этажности жилые дома распределяются следующим образом:

- с 1 до 5 этажа – 72 дома

- с 1 до 9 этажа – 33 дома

- с 1 до 15 этажа – 10 домов

Подготовлено к эксплуатации в осеннее – зимний период 2011-2012г.г.  и сдано представителям:

- Госпожнадзора –     94 здания

- Водоканала –  86 зданий

- ПетербургГазу – 63 здания

- Теплоснабжающим организациям  – 97 зданий

в том числе: ГУП «ТЭКу» -  91 здание

ВНИТИ –  6 зданий

Для достижения целей управляющей организации, осуществляются следующие виды деятельности:

- организация эксплуатации жилищного фонда;

- техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций, технических устройств, строительных конструкций и инженерных систем зданий;

- техническое обслуживание (содержание) жилищного фонда, диспетчерское и аварийное;

- проведение технических осмотров жилищного фонда;

- подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации;

- текущий и капитальный ремонт жилищного фонда;

- содержание общего имущества жилых домов и придомовой территории в надлежащем состоянии;

- управление многоквартирными домами;

- организация предоставления коммунальных услуг.

Адресные программы текущего и капитального ремонта формируются по результатам осмотров многоквартирных домов специалистами ООО «ЖКС № 4 Красное село». Одновременно при составлении программ учитываются требования нормативных документов, а именно:

- создана адресная программа по косметическому ремонту лестничных клеток на 2011год (60л/клеток на общую сумму 5 740, 470 тыс.руб.), выполнено за 9 месяцев 62 л/клетки, что составило 103,3% от годового плана.

- в соответствии с п.4.10.3 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций по 9 адресам на сумму 120,785 тыс. руб.

- выполнены работы по испытанию наружных пожарных лестниц по 7 адресам на сумму 110,448 тыс. руб.

В соответствии с планом текущего ремонта на 2011 год, запланированы работы на сумму 25 821 800 руб. За 9 месяцев  выполнены работы по текущему ремонту на сумму 19 385 416 руб., что составило 75,1 % в т.ч.:

1-й участок: пос. Горелово

План выполнения текущего ремонта на 2011г. по 42 домам составляет–10 786 378 руб.

Выполнено  работ по текущему ремонту за 9 месяцев на сумму – 7 478 779 руб.,что составляет  – 69,34 % от годового плана.

-Общестроительные работы

в том числе:

- ремонт кровли жесткой	229,7 м2

- ремонт кровли мягкой                                                 54 м2

-герметизация стыков стеновых панелей                   2692,7 м/п

- косметический ремонт

лестничных клеток                                                       27 шт.

- ремонт и замена дверей                                              32 шт.

- ремонт и замена оконных заполнений                      98 шт.

- установка металлических дверей и решеток            5 шт.

- ремонт отмосток 	156,4 м/п

- косметический ремонт квартир 	6 шт.

- ремонт и замена водосточных труб	140 шт.

- ремонт балконов, лестниц,

козырьков над входами в подъезды, подвалы	386,1 м2

- ремонт мусоропроводов                                              1 шт.

Санитарно – технические работы:

- ремонт и замена трубопроводов ГВС                         507,6 м/п

- ремонт и замена трубопроводов ХВС                        100,4 м/п

- ремонт и замена трубопроводов

теплоснабжения                                                               1190,2 м/п

- ремонт и замена трубопроводов канализации            85,7 м/п

- ремонт и замена запорной арматуры систем

ХВС, ГВС, ЦО                                                                  888 шт.

- замена отопительных приборов                                    63 шт.

Электромонтажные работы:

- замена и ремонт электропроводки                              279,6 м/п

- замена и ремонт установочной арматуры                  175 шт.

- ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ                                          176 шт.

Работы выполняемые специализированными организациями

- антисептирование деревянной

стропильной системы –                                                  120 785 руб.

Аварийно восстановительные работы:                   875 581 руб.

- электромонтажные работы,

- сантехнические работы

(ремонт общедомового имущества и замена наружных сетей ЦО и ГВС).

2-й участок: Красное Село (6 квартал)

План выполнения текущего ремонта на 2011год  по 29 домам составляет–9 284 946 руб.

Выполнено работ по текущему ремонту за 9 месяцев  – 8 221 840 руб.,

что составляет – 88,55 % от годового плана.

-Общестроительные работы

в том числе:

- ремонт кровли  жесткой                                           172,3 м2

- ремонт кровли мягкой                                              630,2 м2

-герметизация стыков                                                 1295,1 м/п

- косметический ремонт

лестничных клеток                                                     29  шт.

- ремонт отмосток	                                                     1035,5 м/п

- ремонт и окраска фасадов                                       1432,7 м2

- ремонт и замена дверей                                           28 шт.

- ремонт и замена оконных заполнений                   102 шт.

- ремонт мусоропроводов                                           16 шт.

- косметический ремонт квартир	21 шт.

- ремонт и замена водосточных труб 	91 шт.

- ремонт и установка

металлических дверей и решеток 	 47 шт.

Санитарно – технические работы:

- ремонт и замена трубопроводов ГВС                       537,3 м/п

- ремонт и замена трубопроводов ХВС                       138,9 м/п

- ремонт и замена трубопроводов

теплоснабжения                                                            258,2 м/п

- ремонт и замена трубопроводов канализации         69,3 м/п

- ремонт и замена запорной арматуры систем

ХВС, ГВС, ЦО                                                               647 шт.

- замена отопительных приборов	27 шт.

Электромонтажные работы:

- замена и ремонт электропроводки                           325,4 м/п

- замена и ремонт установочной арматуры                150 шт.

- ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ                                       29 шт.

Аварийно восстановительные работы:                  306 306 руб.

- электромонтажные работы,

- сантехнические работы

3-й участок: Красное Село (7 квартал)

План выполнения текущего ремонта на 2011год  по 26 домах составляет–5 750 476 руб.

Выполнено работ по текущему ремонту за 9 месяцев – 3 683 797 руб., что составляет – 64,06 % от годового плана.

-Общестроительные работы

в том числе:

-герметизация стыков                                                 402 м/п

- косметический ремонт

лестничных клеток                                                     6  шт.

- ремонт отмосток	                                                     66,5 м/п

-ремонт и окраска фасадов                                       363,1 м2

- ремонт и замена дверей                                            67 шт.

- ремонт и замена оконных заполнений                    12 шт.

- косметический ремонт квартир	6 шт.

- ремонт и установка металлических

дверей и решеток 	 21 шт.

Санитарно – технические работы:

- ремонт  трубопроводов ГВС                                    1099,9 м/п

- ремонт  трубопроводов ХВС                                   13,3 м/п

- ремонт  трубопроводов теплоснабжения               72,3 м/п

- ремонт  трубопроводов канализации                     38,4 м/п

- ремонт и замена запорной арматуры систем

ХВС, ГВС, ЦО                                                            231 шт.

Электромонтажные работы:

- замена и ремонт электропроводки                          60 м/п

- замена и ремонт установочной арматуры              13 шт.

- ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ                                      26 шт.

Аварийно восстановительные работы:                1 004 782 руб.

- электромонтажные работы,

- сантехнические работы

Основные проблемы в зимний период и пути их решения.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, связанными с обильными снегопадами, образованием наледей и сосулек на крышах и элементов фасадов многоквартирных домов в зимний период 2010-2011г.г., были приняты незамедлительные меры по выполнению работ по очистке кровель и элементов фасадов зданий от снега, наледи и сосулек.

Для надлежащего обеспечения работ по очистке крыш от снега и наледи помимо собственных кадров, была привлечена дополнительно одна подрядная организация. Израсходовано денежных средств на очистку крыш в размере 382 000 руб.

Были закуплены в необходимом количестве антигололёдные материалы (песко-соляная смесь, песок, соль).

В зимний период 2010-2011г.г. было задействовано 5 единиц уборочной техники ООО «ЖКС № 4 Красное село», в период обильных  снегопадов дополнительно работало 5 подрядных организаций. Уборка снега осуществлялась как вручную, так и механизированным способом.

Существующую проблему в зимний период при механизированной и ручной уборке снега на внутриквартальных территориях, в частности при уборке поребриков и парковок, а также при очистке крыш от снега и наледи представляет наличие большого количества личного автотранспорта, припаркованного на дворовых территориях и непосредственно возле домов. В связи с этим ООО «ЖКС №  4 Красное село» проводилась постоянная разъяснительная работа с владельцами личного автотранспорта.

В целях повышения качества уборки территории от снега и наледи в 2010-2011г.г.было приобретено уборочной технике в количестве 4 единиц (трактор МТЗ – 82   с навесным оборудованием (плужно-щеточное, отвал, ковш) – 2 шт., трактор «Мустанг» (пескоразбрасывающее, щеточное, ковш )– 1 шт., прицеп 2ПТС – 5 – 1 шт

Следует отметить, что при производстве работ по уборке территории в 2010-2011г.г. не выявлено ни одного случая травматизма у населения, на всей территории обслуживаемой ООО «ЖКС № 4 Красное село», что безусловно является положительным результатом.

О работе с жалобами населения

В 2011 году поступило 31 обращение, из них 1 из канцелярии Губернатора СПб., 10 из Администрации района, 2- выборные органы (ЗАКС, МО),  9 – из Жилищного комитета, 6 – личные заявления (письменные и устные) в ГКУ «ЖА» и 2 – прием руководителя, 1 – прочие.

Факт увеличения количества обращений на неудовлетворительное теплоснабжение имел место в связи с отключением центрального отопления, горячего водоснабжения и занижением параметров теплоносителя в результате повреждения подземных трубопроводов  теплоснабжающих организаций, а также занижением параметров  при проведении работ по ликвидации технологических нарушений на тепловых сетях.

Каждый раз после устранения теплоснабжающей организацией повреждений и восстановления параметров теплоносителя ООО «ЖКС №4 Красное село» принимались необходимые меры по регулировке системы теплоснабжения домов.

Большое количество аварий на трассах поставщиков тепловой энергии также привело к росту обращений по вопросам восстановления благоустройства территории после проведения аварийных работ теплоснабжающими организациями. Данный вопрос контролируется надлежащим образом, своевременно выдаются предписания, оформляются гарантийные письма с конкретными сроками восстановления благоустройства. Контролируется качество восстановления нарушенного благоустройства.

Работы по очистке кровли от снега, наледи и сосулек производились в соответствии  с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда». Все жилые дома, от жителей которых поступили обращения на протечки с кровли,  включены в адресные программы капитального и текущего ремонта кровель на 2011 год.

Информация по данным адресным программам размещена на официальном сайте ООО «ЖКС № 4 Красное село», а также ГКУ «ЖА» Красносельского района.

По факту протечек в квартирах  составлены акты. Ликвидация следов протечек производится  после  выполнения работ по ремонту кровельного покрытия.

Всего в адресные программы капитального ремонта

по ООО «ЖКС № 4 Красное село» включено: 15 домов.

Стоимость работ составляет 24 772 953 руб.

1.По адресной программе администрации – 2 дома на сумму 10 257 503 руб.

по адресам: 1. Красносельское ш., д. 38;

2. Красносельское ш., д. 40

Выполнены работы по ремонту инженерных сетей МКД (ХВС, ГВС, ЦО) – ООО «Кредо – Сервис».

Выполнены работы по системе электроснабжения – ООО «Электромонтаж».

2.По региональной  дополнительной программе – 8 домов на сумму 4 842 987 руб.

Работы выполнены:

- ООО «Кредо – Сервис» - ул.Заречная, д. 2; 4; 10; 12; 14; 16  по вновь проводимой разводке по квартирам и розливам ГВС на сумму – 545 934 руб.

- ООО «СЭФ» - ул.П.Пасечника, д. 6 – замена систем ЦО по дому и квартирам на сумму 2 858 270 руб.

- ООО «Электромонтаж» - Гатчинское ш., д. 11 – замена системы электроснабжения на сумму 882 870 руб.

Работы ведутся:

- ООО «Невское РСУ» - Гатчинское ш., д. 11 – замена системы холодного водоснабжения на сумму 555 913 руб.

3. По адресной программе Жилищного Комитета капитального ремонта кровель – 13 домов на сумму 9 672 461 руб.

Работы выполнены и готовятся к сдаче в эксплуатацию.

6 домов – ООО «Еврохрос»:

- Гатчинское ш., д. 7 к. 2;

- Гатчинское ш., д. 11;

- Красносельское ш., д., 44 к. 3;

- Красносельское ш., д., 46 к. 2;

- Красносельское ш., д., 46 к. 3;

4 дома ООО «МИК»:

- ул.Октябрьская, д. 17;

- ул.П.Пасечника, д. 1 к. 3;

3 дома ООО «Промстрой ИнжинирингЪ»:

- ул.П.Пасечника, д. 6

- ул.Заречная, д. 10

- ул.Заречная, д. 12

Работы завершаются по адресам:

- Кингисеппское ш., д. 10 к. 3 – ООО «Еврохрос»

- ул.П.Пасечника, д. 11 к. 2 – ООО «МИК»

- ул.П.Пасечника, д. 20 – ООО «МИК»

Проект адресного перечня многоквартирных домов, в которых необходимо проведение работ по капитальному ремонту в 2012 году.

| № р/п | Адрес | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Политрука Пасечника, д. 2 | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, ремонт наружных (вторичных) сетей ГВС | 4 450,1 |
| 2 | ул.Политрука Пасечника, д. 4 | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, ремонт наружных (вторичных) сетей ГВС | 4 671,6 |
| 3 | ул.Политрука Пасечника, д. 8 | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | 4 071,3 |
| 4 | ул.Политрука Пасечника, д. 10 | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ремонт наружных (вторичных) сетей ГВС | 4 069,3 |
| 5 | ул.Политрука Пасечника, д. 5 к.1 | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ремонт наружных (вторичных) сетей ГВС | 3 153,8 |
| 6 | ул.Политрука Пасечника, д. 7 | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, ремонт наружных (вторичных) сетей ГВС | 4 742,2 |
| 7 | ул.Политрука Пасечника, д. 9 | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, ремонт наружных (вторичных) сетей ГВС | 4 638,2 |
| 8 | ул.Политрука Пасечника, д. 11к.1 | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | 3 817,7 |
| 9 | ул.Политрука Пасечника, д. 6 | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт наружных (вторичных) сетей ГВС | 2 855,7 |
| 10 | Красносельское ш., д. 36 | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, ремонт фасада | 6 788 |
| 11 | Красносельское ш., д. 42 | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, ремонт фасада | 6 835,9 |
| 12 | Красносельское ш., д. 46к.2 | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | 7 028,2 |
| 13 | Красносельское ш., д. 44к.3 | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | 6 966,0 |
| 14 | Красносельское ш., д. 46к.3 | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, ремонт фасада | 8 126,7 |
| 15 | ул.Октябрьская, д. 15 | ремонт систем холодного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | 2 290,8 |
| 16 | ул.Октябрьская, д. 17 | ремонт систем холодного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | 4 652,5 |
| 17 | ул.Политрука Пасечника, д. 1к.2 | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения | 4 692,4 |
| 18 | ул.Политрука Пасечника, д. 1к.3 | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, ремонт наружных(вторичных) сетей ГВС | 5 485,8 |
| 19 | Кингисеппское ш., д. 6 | ремонт лифтового оборудования (модернизация) | 7 060,0 |
| 20 | Кингисеппское ш., д. 8 | ремонт лифтового оборудования (реконструкция) | 13 660,0 |
| 21 | ул.Политрука Пасечника, д. 5к.2 | ремонт наружных (вторичных) сетей ГВС | 892,5 |
| 22 | ул.Политрука Пасечника, д. 11к.3 | ремонт наружных (вторичных) сетей ГВС | 646,3 |
| 23 | ул.Октябрьская, д. 11 | ремонт систем холодного, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт фасада, ремонт кровли | 1 391,2 |
| 24 | ул.Красногородская, д. 19к.3 | ремонт лифтового оборудования (модернизация) | 1 765,0 |
| 25 | ул.Красногородская, д. 17к.2 | ремонт лифтового оборудования (модернизация) | 10 590,0 |

Задачи на 2012 год

Основными задачами ООО «Жилкомсервис № 4 Красное село» являются:

обеспечивать надлежащее техническое состояние, сохранность жилого фонда, инженерного оборудования и санитарное содержание придомовых территорий, внешнего благоустройств, уходом за зелеными насаждениями;

Общая жилая  площадь – 526 695,5 м2 в т.ч.:

- участок №1 (Горелово) – 183 130,5 м2

- участок №2 (Красное Село 6-й квартал) – 157 635 м2

- участок № 3 (Красное Село 7-й квартал) – 185 930 м2

Общая уборочная площадь – 481 472 м2 в т.ч.:

- участок № 1 (Горелово) – 246 115 м2

- участок № 2 (Красное Село 6-й квартал) – 144 004 м2

- участок № 3 (Красное Село 7-й квартал) – 91 353 м2

Всего лестничных клеток – 398 шт. в т.ч.:

- участок № 1 (Горелово) – 169 шт.

- участок № 2 (Красное Село 6-й квартал) – 133 шт.

- участок № 3 (Красное Село 7-й квартал) – 96 шт.

Всего лифтов – 160 шт. в т.ч.:

- участок №1 (Горелово) – 46 шт.

- участок № 2 (Красное Село 6-й квартал) – 40 шт.

- участок № 3 (Красное Село 7-й квартал) – 74 шт.

Всего ИТП – 112 шт. в т.ч.:

- участок № 1 (Горелово) – 44 шт.

- участок № 2 (Красное Село 6-й квартал) – 41 шт.

- участок № 3 (Красное Село 7-й квартал) – 27 шт.

Всего водомерных узлов – 83 шт. в т.ч.:

- участок № 1 (Горелово) – 27 шт.

- участок № 2 (Красное Село 6-й квартал) – 31 шт.

- участок № 3 (Красное Село 7-й квартал) – 25 шт.

Всего бойлеров – 39 шт. в т.ч.:

- участок № 1 (Горелово) – 6шт.

- участок № 2 (Красное Село 6-й квартал) – 8 шт.

- участок № 3 (КрасноеСело 7-й квартал) – 25 шт.